## Sheet1
功能类别 |  | 子功能 |  | 任务完成
编号 | 类别 | 编号 | 类别 | 原型 | 完成情况 | 原型二版 | 9-17/9-22 |  | 9-23/10-6 | 10-7/10-17 |  | 完成情况
1 | 分类管理 | 1.1 | 机构业务分类 | 白 |  | 白
|  | 1.2 | 机构业务明细 | 白 |  | 白
2 | 业务办理 | 2.1 | 租用登记 | 徐 |  | 张
|  | 2.2 | 合葬登记 | 徐 |  | 张
|  | 2.3 | 续租登记 | 徐 |  | 张
|  | 2.4 | 迁出登记 |  |  | 张
3 | 费用管理 | 3.1 | 费用分类管理 | 白 |  | 白
|  | 3.2 | 费用明细管理 | 白 |  | 白
4 | 日常查询 | 4.1 | 公墓租用业务查询 | 焦 |  | 张
|  | 4.2 | 公墓续租业务查询 | 焦 |  | 张
|  | 4.3 | 公墓合葬业务查询 | 焦 |  | 张
|  | 4.4 | 公墓迁出业务查询 |  |  | 张
5 | 综合统计 | 5.1 | 公墓租用业务统计 | 焦 |  | 张
|  | 5.2 | 公墓续机构业务办理统计 | 焦 |  | 张
|  | 5.3 | 公墓机构墓型收费统计 | 焦 |  | 张
6 | 系统维护管理 | 6.1 | 机构管理 | 白 |  | 白
|  | 6.2 | 区域管理 | 白 |  | 白
|  | 6.2 | 用户管理 | 张 |  | 张
|  | 6.3 | 角色管理 | 张 |  | 张
|  | 6.4 | 墓型管理 | 白 |  | 白
|  | 6.5 | 墓位区排管理 | 白 |  | 白
|  | 6.6 | 墓位管理 | 白 |  | 白
7 | 公墓数据对接 | 7.1 | 公墓基础信息 | 徐 |  | 白
|  | 7.2 | 公墓费用信息 | 徐 |  | 白
|  | 7.3 | 公墓安葬信息 | 徐 |  | 白
8 | 业务预警 | 8 | 业务预警 |  |  | 张
9 | 调查 | 9.1 | 报表调查 | 焦
|  | 9.2 | webService Demo | 徐
10 | 项目框架 | 10.1 | 数据库 | 徐
|  | 10.2 | 程序框架 | 徐 |  | 白
11 | 文档 | 11.1 | 需求规格说明书 | 白
|  | 11.2 | 详细设计 | 焦
|  | 11.3 | 数据库设计书 | 张
1(V2) | 售前管理 | 1.1 | 墓区快速查询 | 张 | 100% | [5 empty] | 张 | 80%
|  | 1.2 | 来访登记 | 张 | 100% | [5 empty] | 张 | 80%
2(V2) | 业务办理 | 2.1 | 租用登记 | 徐 | 100% |  |  |  | 白/徐 |  |  | 80%
|  | 2.2 | 续租登记 | 焦 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 80%
|  | 2.3 | 合葬登记 | 张 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 80%
|  | 2.4 | 迁出登记 | 徐 | 100% |  |  |  |  | 白 |  | 80%
3(V2) | 售后管理 | 3.1 | 承租人信息变更 | 张 | 100% |  |  |  |  | 徐 |  | 80%
|  | 3.2 | 补证书业务登记 | 徐 | 100% |  |  |  | 张 |  |  | 80%
|  | 3.2 | 服务事项登记 | 焦 | 100% |  |  |  | 徐 |  |  | 80%
4(V2) | 档案管理 | 4.1 | 档案查询 | 焦 | 100% |  |  |  | 张 |  |  | 80%
|  | 4.2 | 档案补录 | 张 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 80%
5(V2) | 综合统计 | 5.1 | 墓区信息一览表 | 焦 | 100% |  |  |  |  | 焦 |  | 0%
|  | 5.2 | 业务情况统计表(公墓) | 焦 | 100% | [5 empty] | 焦 | 0%
|  | 5.3 | 业务情况统计表(市级) | 焦 | 100% | [5 empty] | 焦 | 0%
|  | 5.4 | 同期业务对比表 | 焦 | 100% | [5 empty] | 焦 | 0%
|  | 5.5 | 土地使用情况统计 | 焦 | 100% |  |  |  |  | 焦 |  | 0%
6(V2) | 墓区管理 | 6.1 | 墓型管理 | 焦 | 100% |  |  | 张 |  |  |  | 80%
|  | 6.2 | 区排管理 | 徐 | 100% |  |  | 徐 |  |  |  | 80%
|  | 6.3 | 墓位管理 | 张 | 100% |  |  | 张 |  |  |  | 80%
7(V2) | 商品管理 | 7.1 | 入库信息 | 徐 | 100% |  | 张 |  |  |  |  | 80%
|  | 7.2 | 出库信息 | 焦 | 100% |  |  |  | 张 |  |  | 80%
8(V2) | 费用管理 | 8.1 | 费用分类维护 | 张 | 100% |  | 焦 |  |  |  |  | 80%
|  | 8.2 | 费用明细维护 | 张 | 100% |  | 白 |  |  |  |  | 80%
9(V2) | 分类管理 | 9.1 | 分类管理 | 张 | 100% |  | 张 |  |  |  |  | 80%
10(V2) | 系统管理 | 10.1 | 机构管理 | 白 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 50%
|  | 10.2 | 角色管理 | 白 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 50%
|  | 10.3 | 用户管理 | 白 | 100% |  |  |  | 白 |  |  | 50%
|  | 10.4 | 字典管理 | 徐 | 100% |  | 徐 |  |  |  |  | 80%
|  | 10.5 | 首页 | 张 | 100% | [5 empty] | 张 | 0%

## Sheet2
注： | 没有开发0%，进入开发1%-89%，开发完成为90%，check完成为100%,check有bug改为50%
原型完成情况
人员 | 任务数 | 总进度%
张 | 10 | 100
焦 | 10 | 100
徐 | 6 | 100
白 | 3 | 100
开发完成情况
人员 | 任务数 | 总进度%
张 | 10 | 72
焦 | 6 | 13.3333
徐 | 4 | 80
白 | 8 | 68.75